## Twit-Con-Pro Team
ELEN-7046 Group Project – Combined Time sheet
Task | Start Date | End Date | Duration
Business Modelling
- Research Technologies | 2016-04-20 | 2016-05-22 | 32
- Business Case | 2016-04-24 | 2016-05-01 | 7
Requirements
- Use-Case Model | 2016-05-01 | 2016-05-08 | 7
- POC / Prototyping | 2016-04-24 | 2016-05-22 | 28
- Specifications | 2016-05-01 | 2016-05-22 | 21
- Review | 2016-05-22 | 2016-05-22 | 0
Analysis & Design
- Software Architecture Description | 2016-05-15 | 2016-05-22 | 7
- Component Design | 2016-05-15 | 2016-05-22 | 7
Implementation
- Development | 2016-05-22 | 2016-06-19 | 28
Testing
- Component/Unit Testing | 2016-05-22 | 2016-06-19 | 28
Deployment
- Demonstration (Description of current release / Roll-out the project to the market) | 2016-06-18 | 2016-06-22 | 4
Supporting
- Project Management | 2016-04-24 | 2016-07-01 | 68
- Documentation Deliverable | 2016-06-26 | 2016-07-01 | 5